## Trang tính1
Task name | Start build | Finish build | % build | Name | Start testing | Finish testing | % testing | Name | Notes
Auth
Api signin | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api signup | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Bình Luận
Api GET thông tin bình luận | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api POST thông tin bình luận | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api PUT thông tin bình luân {id} | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET thông tin bình luận theo phòng {MaPhong} | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api DELETE thông tin bình luận {id} | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Người Dùng
Api GET thông tin người dùng | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api POST người dùng | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET thông tin người dùng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api PUT thông tin người dùng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET thông tin người dùng bằng search {TenNguoiDung} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api DELETE thông tin người dùng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET phân trang tìm kiếm thông tin người dùng | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api POST upload avatar | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Đặt Phòng
Api GET thông tin đặt phòng | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api POST thông tin đặt phòng | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET thông tin đặt phòng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api PUT thông tin đặt phòng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api DELETE thông tin đặt phòng {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Api GET thông tin đặt phòng lấy theo người dùng {MaNguoiDung} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Long | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Trung
Phòng
Api GET thông tin phòng thuê | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api POST thông tin phòng thuê | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api GET thông tin phòng thuê lấy theo vị trí | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api GET thông tin phòng thuê {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api PUT thông tin phòng thuê {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api DELETE thông tin phòng thuê {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api GET phân trang tìm kiếm thông tin phòng thuê | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api POST upload hình ảnh phòng thuê | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Vị Trí
Api GET thông tin vị trí | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api POST thông tin vị trí | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api GET thông tin vị trí {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api PUT thông tin vị trí {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api DELETE thông tin vị trí {id} | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api GET phân trang tìm kiếm thông tin vị trí | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long
Api POST upload hình ảnh vị trí | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 100% | Trung | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 100% | Long